|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 成本 | 剩余成本 |
| **手动计划** | **启动** | **8 个工作日** | **2018年10月15日** | **2018年10月24日** |  |  | **¥4,320.00** | **¥4,320.00** |
| 手动计划 | 任命项目经理 | 1 个工作日 | 2018年10月15日 | 2018年10月15日 |  |  | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 手动计划 | 组建核心团队 | 1 个工作日 | 2018年10月16日 | 2018年10月16日 | 2 | 赵洋,胡一天,范艺琳,郑宁宁,李亚冰,郑天钟 | ¥1,920.00 | ¥1,920.00 |
| 手动计划 | 干系人分析 | 1 个工作日 | 2018年10月17日 | 2018年10月17日 | 3 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| 手动计划 | 里程碑计划 | 2 个工作日 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 4 | 赵洋 | ¥800.00 | ¥800.00 |
| 手动计划 | 制定项目章程 | 2 个工作日 | 2018年10月22日 | 2018年10月23日 | 5 | 赵洋 | ¥800.00 | ¥800.00 |
| 手动计划 | 项目启动大会 | 1 个工作日 | 2018年10月24日 | 2018年10月24日 | 6 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| **手动计划** | **规划** | **29 个工作日** | **2018年10月25日** | **2018年12月4日** |  | **其他间接成本[¥20.00]** | **¥11,100.00** | **¥11,100.00** |
| **手动计划** | **规划范围** | **7 个工作日** | **2018年10月25日** | **2018年11月2日** |  | **其他间接成本** | **¥3,240.00** | **¥3,240.00** |
| 手动计划 | 制定需求说明书 | 1 个工作日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 7 | 王乐乐 | ¥240.00 | ¥240.00 |
| 手动计划 | 界面设计 | 3 个工作日 | 2018年10月26日 | 2018年10月30日 | 10 | 胡一天 | ¥1,080.00 | ¥1,080.00 |
| 手动计划 | 详细设计说明书 | 1 个工作日 | 2018年10月31日 | 2018年10月31日 | 11 | 赵洋,郑天钟 | ¥720.00 | ¥720.00 |
| 手动计划 | 范围说明书 | 1 个工作日 | 2018年10月26日 | 2018年10月26日 | 10 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| 手动计划 | 创建WBS | 1 个工作日 | 2018年11月1日 | 2018年11月1日 | 11,12,13 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| 手动计划 | 形成范围基准 | 1 个工作日 | 2018年11月2日 | 2018年11月2日 | 14 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| **手动计划** | **规划时间** | **5 个工作日** | **2018年11月5日** | **2018年11月9日** |  | **其他间接成本** | **¥1,600.00** | **¥1,600.00** |
| 手动计划 | 排列工作包顺序 | 1 个工作日 | 2018年11月5日 | 2018年11月5日 | 15 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| 手动计划 | 估算资源 | 1 个工作日 | 2018年11月6日 | 2018年11月6日 | 17 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| 手动计划 | 估算持续时间 | 1 个工作日 | 2018年11月7日 | 2018年11月7日 | 18 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| 手动计划 | 制定进度计划 | 1 个工作日 | 2018年11月9日 | 2018年11月9日 | 19 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| **手动计划** | **规划成本** | **3 个工作日** | **2018年11月12日** | **2018年11月14日** |  | **其他间接成本** | **¥800.00** | **¥800.00** |
| 手动计划 | 项目成本估算 | 1 个工作日 | 2018年11月12日 | 2018年11月12日 | 20 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| 手动计划 | 项目预算 | 1 个工作日 | 2018年11月13日 | 2018年11月13日 | 22 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| **手动计划** | **规划质量** | **2 个工作日** | **2018年11月5日** | **2018年11月6日** |  | **其他间接成本** | **¥640.00** | **¥640.00** |
| 手动计划 | 制定测试计划 | 1 个工作日 | 2018年11月5日 | 2018年11月5日 | 15 | 贾新蕊 | ¥320.00 | ¥320.00 |
| 手动计划 | 制定测试用例 | 1 个工作日 | 2018年11月6日 | 2018年11月6日 | 25 | 贾新蕊 | ¥320.00 | ¥320.00 |
| **手动计划** | **规划人力资源** | **2 个工作日** | **2018年11月15日** | **2018年11月16日** |  | **其他间接成本** | **¥800.00** | **¥800.00** |
| 手动计划 | 制定人力资源计划 | 1 个工作日 | 2018年11月8日 | 2018年11月8日 | 18 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| 手动计划 | 制定人员配备管理计划 | 1 个工作日 | 2018年11月14日 | 2018年11月14日 | 28 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| **手动计划** | **规划沟通** | **1 个工作日** | **2018年11月19日** | **2018年11月19日** |  | **其他间接成本** | **¥400.00** | **¥400.00** |
| 手动计划 | 制定沟通管理计划 | 1 个工作日 | 2018年11月15日 | 2018年11月15日 | 29 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| **手动计划** | **规划风险** | **9 个工作日** | **2018年11月20日** | **2018年11月30日** |  | **其他间接成本** | **¥2,800.00** | **¥2,800.00** |
| 手动计划 | 识别风险 | 1 个工作日 | 2018年11月19日 | 2018年11月19日 | 16,21,24,27 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| 手动计划 | 风险分析 | 1 个工作日 | 2018年11月20日 | 2018年11月20日 | 33 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| 手动计划 | 制定风险登记册 | 5 个工作日 | 2018年11月21日 | 2018年11月27日 | 34 | 赵洋 | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 |
| 手动计划 | 规划整合 | 2 个工作日 | 2018年11月28日 | 2018年11月29日 | 35 | 赵洋 | ¥800.00 | ¥800.00 |
| **手动计划** | **执行与监控** | **26 个工作日** | **2018年11月24日** | **2018年12月28日** |  | **其他间接成本** | **¥16,650.00** | **¥16,650.00** |
| 手动计划 | 组建项目团队 | 1 个工作日 | 2018年12月5日 | 2018年12月5日 | 8 | 团队建设费 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| **手动计划** | **项目执行** | **17 个工作日** | **2018年12月6日** | **2018年12月28日** |  | **其他间接成本** | **¥16,650.00** | **¥16,650.00** |
| **手动计划** | **用户模块** | **7 个工作日** | **2018年12月6日** | **2018年12月14日** |  | **其他间接成本,测试材料[4]** | **¥8,360.00** | **¥8,360.00** |
| 手动计划 | 注册登录 | 2 个工作日 | 2018年12月7日 | 2018年12月10日 | 38 | 范艺琳,冯敏 | ¥1,040.00 | ¥1,040.00 |
| 手动计划 | 首页 | 2 个工作日 | 2018年12月7日 | 2018年12月10日 | 38 | 郑宁宁,秦一中 | ¥1,040.00 | ¥1,040.00 |
| 手动计划 | 设置倒计时 | 3 个工作日 | 2018年12月7日 | 2018年12月11日 | 38 | 李亚冰,杨小小 | ¥1,560.00 | ¥1,560.00 |
| 手动计划 | 任务清单列表 | 2 个工作日 | 2018年12月11日 | 2018年12月12日 | 41 | 范艺琳,冯敏 | ¥1,040.00 | ¥1,040.00 |
| 手动计划 | 统计数据模块 | 2 个工作日 | 2018年12月12日 | 2018年12月13日 | 43 | 李亚冰,杨小小 | ¥1,040.00 | ¥1,040.00 |
| 手动计划 | 积分查看 | 3 个工作日 | 2018年12月11日 | 2018年12月13日 | 42 | 郑宁宁,秦一中 | ¥1,560.00 | ¥1,560.00 |
| 手动计划 | 个人设置 | 2 个工作日 | 2018年12月13日 | 2018年12月14日 | 44 | 范艺琳,冯敏 | ¥1,040.00 | ¥1,040.00 |
| **手动计划** | **管理员模块** | **6 个工作日** | **2018年12月12日** | **2018年12月20日** |  | **其他间接成本,测试材料[1]** | **¥4,690.00** | **¥4,690.00** |
| 手动计划 | 积分兑换 | 1 个工作日 | 2018年12月17日 | 2018年12月17日 | 47 | 范艺琳,冯敏 | ¥520.00 | ¥520.00 |
| 手动计划 | 积分商城 | 1 个工作日 | 2018年12月17日 | 2018年12月17日 | 46 | 郑宁宁,秦一中 | ¥520.00 | ¥520.00 |
| 手动计划 | 用户管理 | 2 个工作日 | 2018年12月17日 | 2018年12月18日 | 45 | 李亚冰,杨小小 | ¥1,040.00 | ¥1,040.00 |
| 手动计划 | 数据统计 | 2 个工作日 | 2018年12月18日 | 2018年12月19日 | 49 | 范艺琳,冯敏 | ¥1,040.00 | ¥1,040.00 |
| 手动计划 | 倒计时控制 | 2 个工作日 | 2018年12月18日 | 2018年12月19日 | 50 | 郑宁宁,秦一中 | ¥1,040.00 | ¥1,040.00 |
| 手动计划 | 积分变动 | 1 个工作日 | 2018年12月19日 | 2018年12月19日 | 51 | 李亚冰,杨小小 | ¥520.00 | ¥520.00 |
| **手动计划** | **项目监控** | **4 个工作日** | **2018年12月6日** | **2018年12月11日** |  | **其他间接成本** | **¥1,200.00** | **¥1,200.00** |
| 手动计划 | 各项指标监控 | 1 个工作日 | 2018年12月6日 | 2018年12月6日 | 38 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| 手动计划 | 监控评审 | 1 个工作日 | 2018年12月7日 | 2018年12月7日 | 56 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| 手动计划 | 变更评审 | 1 个工作日 | 2018年12月10日 | 2018年12月10日 | 57 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| 手动计划 | 例会 | 0 个工作日 | 2018年12月6日 | 2018年12月6日 | 38 | 范艺琳,郑宁宁,李亚冰,赵洋,贾新蕊 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| **手动计划** | **管理干系人** | **7 个工作日** | **2018年12月6日** | **2018年12月14日** |  | **其他间接成本** | **¥1,600.00** | **¥1,600.00** |
| 手动计划 | 发布项目信息 | 2 个工作日 | 2018年12月11日 | 2018年12月12日 | 38 | 赵洋 | ¥800.00 | ¥800.00 |
| 手动计划 | 报告监控指标 | 1 个工作日 | 2018年12月13日 | 2018年12月13日 | 38 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| 手动计划 | 干系人沟通 | 1 个工作日 | 2018年12月14日 | 2018年12月14日 | 38 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| **手动计划** | **团队建设** | **16 个工作日** | **2018年12月6日** | **2018年12月27日** |  | **团队建设费[¥400.00]** | **¥400.00** | **¥400.00** |
| 手动计划 | 培训 | 1 个工作日 | 2018年12月6日 | 2018年12月6日 | 38 |  | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 手动计划 | 集体活动 | 1 个工作日 | 2018年12月6日 | 2018年12月6日 | 38 |  | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 手动计划 | 沟通 | 1 个工作日 | 2018年12月6日 | 2018年12月6日 | 38 |  | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 手动计划 | 项目验收 | 1 个工作日 | 2018年12月27日 | 2018年12月27日 |  | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| **手动计划** | **收尾** | **2 个工作日** | **2018年12月28日** | **2018年12月31日** |  | **团队建设费[¥400.00]** | **¥1,200.00** | **¥1,200.00** |
| 手动计划 | 项目终结 | 1 个工作日 | 2018年12月28日 | 2018年12月28日 | 68 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| 手动计划 | 项目内部收尾 | 1 个工作日 | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 | 68 | 赵洋 | ¥400.00 | ¥400.00 |